Приложение 1

к приказу управления

администрации Буденновского

муниципального округа

от 23.10.2023 г. № 649-ОД

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию и функционированию школьного Кванториума

на базе муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 6

г.Буденновска Буденновского района»

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждены: 1. должностное лицо, ответственное за создание и функционирование школьного Кванториума; 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного Кванториума; 3. перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; 4. типовое положение о деятельности школьного Кванториума | Муниципальный координатор | Приказ управления образования АБМО | До 30.11.2023 |
| 2. | Определение помещений школьного Кванториума | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска |  | До 01.12.2023 |
| 3. | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Утвержденный проект | До 01.12.2023 |
| 4. | Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания | МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Письмо муниципального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания | До 07.11.2023 |
| 5. | Согласование инфраструктурных листов (перечня оборудования) со сметой расходов на приобретение | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Инфраструктурные листы | До 07.11.2023 |
| 6. | Закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума | Муниципальный координатор | Извещения о проведении закупок или реестр извещений | Не позднее 15.02.2024 |
| 7. | Создание и наполнение специального раздела «Детский технопарк «Кванториум» на официальном сайте МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Специальный раздел на официальном сайте МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Не позднее 30.04.2024 |
| 8. | Обновить содержание рабочих программ учебных предметов по учебным предметам, планируемым к реализации на базе школьного Кванториума | МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Рабочие программы по учебным предметам | Не позднее 30.06.2024 |
| 9. | Определить разработку проектов дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности по направлениям деятельности школьного Кванториума | МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Проекты дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Не позднее 30.06.2024 |
| 10. | Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | По форме, рекомендованной федеральным оператором | Не позднее 30.06.2024 |
| 11. | Проведение ремонта, брендирование помещений в соответствии с фирменным стилем | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Ремонт помещений | Не позднее 01.08.2024 |
| 12. | Утверждены планы мероприятий школьного Кванториума на учебный год | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Локальные акты МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Не позднее 20.08.2024 |
| 13. | Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения школьного Кванториума | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Не позднее 20.08.2024 |
| 14. | Фотомониторинг по приведению помещений школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Не позднее 20.08.2024 |
| 15. | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра) | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | Справка по форме федерального оператора | В течение 2024 года |
| 16. | Начало работы школьного Кванториума | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Не позднее 15.09.2024 |
| 17. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов | Муниципальный координатор; МОУ СОШ № 6 г.Буденновска | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором |  |